PROCEDIMIENTO TECNICO Expediting y Control de Tiempos ACI-PT-003

| Version | Estado | Fecha | Aprobacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Para aprobacion e implementacion piloto | 12-06-2026 | Pendiente |

Debe aplicarse junto con ACI-MO-001, la orden de servicio y las instrucciones contractuales vigentes. No reemplaza normas, metodos ni requisitos legales aplicables.

# Control del documento

| Version | Fecha | Cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-06-2026 | Emision inicial para aprobacion y prueba piloto. | Operaciones / Calidad |

# 1. Objeto

Definir el metodo para controlar hitos, tiempos, restricciones, comunicaciones y causas reportadas durante operaciones petroleras, permitiendo alertas tempranas y una cronologia defendible.

# 2. Alcance

Aplica desde la programacion y arribo hasta la finalizacion, documentacion y salida, según el alcance establecido en la orden de servicio.

# 3. Documentos relacionados

ACI-MO-001 Manual Operacional de Loss Control y Expediting.

ACI-F-001 Orden de Servicio.

ACI-F-002 Checklist Operacional.

ACI-F-003 Bitacora de Eventos.

ACI-F-004 Registro Fotografico.

ACI-F-005 Reporte Preliminar.

ACI-F-006 Informe Final.

Jerarquia: La orden de servicio y la instruccion escrita del cliente definen el alcance. Si existe conflicto con seguridad, ley o integridad tecnica, se debe detener la actividad propia y escalar.

# 4. Principios

Utilizar una zona horaria declarada y mantenerla en todos los registros.

Diferenciar hora observada, hora reportada por tercero y hora calculada.

Registrar hechos y causa reportada sin atribuir responsabilidad contractual o legal.

Comunicar impacto potencial antes de que la demora se consolide.

No modificar retrospectivamente la bitacora; agregar correccion trazable.

# 5. Plan de hitos

| Fase | Hitos posibles |
| --- | --- |
| Programacion | Nominacion, ETA, ventana, cambios, instrucciones, disponibilidad. |
| Arribo | Llegada, fondeo, atraque, NOR u otro hito contractual reportado. |
| Preparacion | Acceso, induccion, reunion, documentos, inspecciones, conexiones, readiness. |
| Transferencia | Inicio, caudal, cambios de tanque, detenciones, reinicios, termino. |
| Medicion | Lecturas iniciales/finales, muestreo, calculos, documentos. |
| Cierre | Desconexion, documentos finales, salida, reporte preliminar. |

# 6. Registro de eventos

Fecha y hora exacta.

Evento observado o comunicado.

Fuente y persona que informa.

Estado anterior y posterior.

Causa reportada, sin convertirla en conclusion de ACI.

Accion adoptada, destinatarios y respuesta.

Evidencia relacionada.

# 7. Detenciones y demoras

Abrir: Registrar inicio y condicion que impide o reduce la operacion.

Confirmar: Solicitar causa y parte que la reporta, evitando suposiciones.

Monitorear: Actualizar estado, impacto estimado y acciones de recuperacion.

Cerrar: Registrar hora de reinicio, duracion y condicion al reanudar.

Reconciliar: Comparar la bitacora con SOF, logs y comunicaciones disponibles.

# 8. Alertas

| Condicion | Alerta recomendada |
| --- | --- |
| Hito vencido | Informar atraso, causa reportada, impacto y siguiente actualizacion. |
| Detencion no prevista | Comunicar inmediatamente cuando pueda afectar ventana, cantidad o costo. |
| Informacion contradictoria | Presentar versiones y solicitar confirmacion escrita. |
| Cambio de secuencia | Registrar autorizacion, motivo e impacto operacional. |
| Documento pendiente | Identificar responsable y plazo antes del cierre. |

# 9. Informe de tiempos

El informe debe incluir cronologia, periodos de actividad e inactividad, causa reportada, fuente, comunicaciones, pendientes y limitaciones. Cualquier calculo de laytime, demurrage u obligación contractual solo se emitira si está expresamente contratado y revisado por personal competente.

# Registros asociados

ACI-F-001 Orden de Servicio.

ACI-F-003 Bitacora.

Comunicaciones y documentos de terceros.

ACI-F-005 Reporte Preliminar.

ACI-F-006 Informe Final.

# Implementacion piloto

Simular una operacion con cambio de ETA, detencion, causa contradictoria y reinicio. Verificar zona horaria, fuente, alertas y reconciliacion de cronologia.

Capacitar al personal involucrado.

Ejecutar un caso simulado con datos controlados.

Registrar hallazgos y ajustes requeridos.

Aprobar la version vigente antes del uso comercial.